Приложение №1

к приказу Главного управления МЧС России по Приморскому краю

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке к проведению лично-командных соревнований среди звеньев ГДЗС

подразделений ФПС и КГКУ Приморского края на звание «Лучший газодымозащитник Приморского края 2016 года», «Лучшее звено ГДЗС Приморского края 2016 года» в г. Владивостоке.

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Контроль за исполнением | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить документацию на строительство огневой полосы психологической подготовки на базе ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.06.2015  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 2. | Провести планировку местности, с обозначением каждого элемента огневой полосы психологической подготовки на базе ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю". | 30.06.2015  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 3. | Приобрести материалы и оборудование для строительства огневой полосы психологической подготовки на базе ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю". | 30.03.2016  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 4. | Провести мероприятия по изготовлению 8 шт. подвесных поддонов с крышками для горящей жидкости и ветоши и 4 шт. факелов для розжига поддонов. | 30.05.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 5. | Закончить мероприятия по строительству снарядов огневой полосы психологической подготовки на базе ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю", а именно:Комплексный снаряд, включающий в себя:- «Металлический фрагмент трёхэтажного дома»;- «Фрагмент эстакады с горловиной от ёмкости железнодорожной цистерны».Имитатор части судна, включающий в себя:- «Рубка судна»;- «Трюм судна». | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 6. | Провести мероприятия по реконструкции учебной башни и предохранительной подушки ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю" для выполнения упражнения №4 (индивидуальное боевое развёртывание). | 30.05.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 7. | Провести мероприятия по оборудованию помещения дымокамеры ПСЧ-4 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю" двумя местами для установки дымогенераторов. | 30.11.2015  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 8. | Провести мероприятия по переоборудованию и ремонту в помещениях дымокамеры ПСЧ-4 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю" звуковые и световые эффектами. | 30.11.2015  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 9. | Закупить и изготовить расходный материал для тренажера имитирующего открывание металлической двери. | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 10. | Модернизировать тренажёр в ПСЧ-4 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю" имитирующий решетку, для вскрытия при помощи ГАСИ.  | 30.11.2015 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 11. | Провести мероприятия по подготовке обслуживающего поста ГДЗС базы ГДЗС ПСЧ-4 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю", для проведения упражнения №3 (проверка №1 ДАСВ). | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 12. | Провести мероприятия по приобретению флага МЧС России, передвижных информационных стендов, табличек, письменных принадлежностей, секундомеров, огнетушителей, флажков, громкоговорящих устройств, оградительной ленты, мусорных мешков и урн. | 30.06.2016  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4Начальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 13. | Определить места размещения и организовать охрану автотехники участников соревнований и судейского аппарата. | 30.07.2016 | Зам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4Начальник ПСЧ-96 | Начальник отряда |  |
| 14. | Провести мероприятия по подготовке помещений для выполнения упражнений №1(теория ГДЗС), №2 (медицинская подготовка) и №7 (нормативы по ПСП в СИЗОД) на базе ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю". | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 15. | Провести мероприятия в ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю" по подготовке обслуживающего поста ГДЗС, для проведения проверки №1. | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 16. | Провести мероприятия по аттестации воздухонаполнительного пункта ПСЧ-96 ФГКУ "2 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.12.2015 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-96 | НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 17. | Провести мероприятия по обеспечению судейской бригады, участников соревнований и зрителей столами, стульями и лавочками.  | 01.08.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4Начальник ПСЧ-96 | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 18. | Разработать и выполнить буклеты посвященные соревнованиям по ГДЗС в г. Владивосток | 01.08.2016  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НУОПНГДЗС ТГПОНГСМИ |  |
| 19. | Провести мероприятия по бронированию и расселению в гостинице участников соревнований.  | 01.08.2016  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НУМТОНУОП |  |
| 20. | Провести мероприятия по организации питания участников соревнований. | 01.08.2016  | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НУМТОНУОП |  |
| 21. | Провести мероприятия по организации громкоговорящей связи, музыкального сопровождения открытия соревнований. | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НОИТ,АСУиС НУОПНГДЗС ТГПО |  |
| 22. | Разработка сценария и торжественного мероприятия открытия (закрытия) соревнований. | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НУК,ВР,ППиПОНУОП |  |
| 23 | Создать запас расходных материалов для средств имитации. | 30.06.2016 | Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПО | НУОПНУМТОНГДЗС ТГПО |  |
| 24 | Проведение совещаний по выполнению мероприятий по подготовке к проведению лично-командных соревнований на звание «Лучший газодымозащитник Приморского края 2016 года», «Лучшее звено ГДЗС Приморского края 2016 года»  | 23.12.201525.02.201621.04.201606.07.2016 | НУОПНУМТОНУК,ВР,ППиПОНОИТ,АСУиС НГСМИ НГДЗС ТГПО Начальник отрядаЗам. начальника отрядаНГДЗС МГПОНачальник ПСЧ-4Начальник ПСЧ-96 | ЗНГУпоГПС |  |

Врио заместителя начальника Главного

управления по ГПС

полковник внутренней службы Швец И.Н.

Начальник нештатной газодымозащитной службы

Приморского края

подполковник внутренней службы А.В. Мерёкин