Приложение №2

к приказу Главного управления МЧС России по Приморскому краю

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке к проведению лично-командных соревнований среди звеньев ГДЗС

подразделений ФПС и КГКУ Приморского края на звание «Лучший газодымозащитник Приморского края 2017 года», «Лучшее звено ГДЗС Приморского края 2017 года» в г. Спасске-Дальнем

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Контроль за исполнением | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить проектную документацию на строительство огневой полосы психологической подготовки и реконструкцию приспособленного подвального помещения под дымокамеру на базе ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.02.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НГДЗС ТГПО |  |
| 2. | Провести планировку местности, с обозначением каждого элемента огневой полосы психологической подготовки и учебной башни ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.03.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НГДЗС ТГПО |  |
| 3. | Провести мероприятия по обеспечению судейской бригады, участников соревнований и зрителей столами, стульями и лавочками. | 01.04.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НГДЗС ТГПО |  |
| 4. | Подготовить площадку для строительства огневой полосы психологической подготовки ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.04.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НГДЗС ТГПО |  |
| 5. | Приобрести материалы и оборудование для строительства огневой полосы психологической подготовки и для дооснащения и реконструкции приспособленного подвального помещения под дымокамеру ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 01.04.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6. | Провести мероприятия по реконструкции и оснащению приспособленного подвального помещения под дымокамеру в ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 30.06.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.1. | Изготовить снаряд - «Лабиринт 2-х уровневый»; | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.2. | Изготовить снаряд - «Наклонный участок с постепенно меняющейся высотой»; | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.3. | Сделать второй выход из дымокамеры, приобрести и установить дверь; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.4. | Приобрести и установить систему задымления с использованием безопасного дыма; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.5. | Приобрести и установить систему видеонаблюдения и дублирующей системы слежения; | 20.07.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НОИТ,АСУиС  НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.6. | Приобрести и установить систему создания звуковых и световых эффектов; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НОИТ,АСУиС  НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 6.7. | Приобрести и установить фрагменты технологического оборудования с выводом на пульт управления («участок трубопровода», «рубильник», «задвижка»). | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НОИТ,АСУиС  НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7. | Провести мероприятия по изготовлению и установке элементов огневой полосы психологической подготовки на территории ПЧ-60 ФГКУ "20 отряд ФПС по Приморскому краю". | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.1. | Спортивный снаряд – «Лабиринт»; | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.2. | Спортивный снаряд – «Тоннель»; | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.3. | Спортивный снаряд – «Подвесной мост»; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.4. | Спортивный снаряд – «Разрушенная лестница»; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.5. | Спортивный снаряд – «фрагмент трехэтажного дома»; | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.6. | Поддоны для горящей жидкости (6 шт.); | 31.03.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.7. | Крышки для поддонов с горящей жидкостью; | 31.03.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 7.8. | Факела для розжига поддонов с горящей жидкостью. | 31.03.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 8. | Приобрести генераторы театрального дыма, письменные принадлежности (бумага, ручки), секундомеры, флажки, громкоговорящие устройства, оградительные ленты, мусорные мешки и урны. | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 9. | Приобрести передвижные информационные стенды, таблички и флаг МЧС России. | 31.05.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС местного гарнизона ПО | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 10. | Приобрести 6 шт. огнетушителей. | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НУМТО  НУОП |  |
| 11. | Провести мероприятия по реконструкции, ремонту и замены подушки безопасности учебной башни. | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 12. | Разработать и выполнить буклеты посвященные соревнованиям по ГДЗС в г. Владивосток | 01.08.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НУОП  НГДЗС ТГПО  НГСМИ |  |
| 13. | Провести мероприятия по бронированию и расселению в гостинице участников соревнований. | 01.08.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НУМТО  НУОП |  |
| 14. | Провести мероприятия по организации питания участников соревнований. | 01.08.2016 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НУМТО  НУОП |  |
| 15. | Определить места размещения и организовать охрану автотехники участников соревнований и судейского аппарата. | 30.07.2016 | Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПСЧ-4  Начальник ПСЧ-96 | Начальник отряда |  |
| 16. | Провести мероприятия по организации громкоговорящей связи, музыкального сопровождения открытия соревнований. | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НОИТ,АСУиС  НУОП  НГДЗС ТГПО |  |
| 17. | Разработка сценария и торжественного мероприятия открытия (закрытия) соревнований. | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО | НУК,ВР,ППиПО  НУОП |  |
| 18. | Создать запас расходных материалов для средств имитации. | 30.06.2017 | Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПЧ-60 | НУОП  НУМТО  НГДЗС ТГПО |  |
| 19. | Проведение совещаний по выполнению мероприятий по подготовке к проведению лично-командных соревнований на звание «Лучший газодымозащитник Приморского края 2016 года», «Лучшее звено ГДЗС Приморского края 2016 года» | 23.12.2016  24.02.2017  21.04.2017  06.07.2017 | НУОП  НУМТО  НУК,ВР,ППиПО  НОИТ,АСУиС  НГСМИ  НГДЗС ТГПО  Начальник отряда  Зам. начальника отряда  НГДЗС МГПО  Начальник ПСЧ-4  Начальник ПСЧ-96 | ЗНГУпоГПС |  |

Врио заместителя начальника Главного

управления по ГПС

полковник внутренней службы Швец И.Н.

Начальник нештатной газодымозащитной службы

Приморского края

подполковник внутренней службы А.В. Мерёкин